日期：2017年7月29日(星期六)

時間：1330-1600

出席：楊位醒（主席）、余江強、陳　淳、陸元華、趙　飛（記錄）

內容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 負責 | 完成期限 |
| 1. 秘書處試找浸大/樹仁傳理系學生協助動態記者  * 發信予浸大傳理系，大會動態新聞。 * 要問清楚是否有活動。 * 草擬9月5日前宣傳計劃，9月5-7日宣傳計劃 * 余江強另有一個剛畢業的人選作副選。 | 飛  余江強 |  |
| 1. 9月5至7日會展活動  * 陳淳協商安排講座(約大廚講菜式)，特別9月6日上、下午。 * 請大會俾門票，安排讓賽手參與。 | 莫耀華 淳 |  |
| 1. 網站更新後要在群組通知, 可以協助擴散出去。  * 盡量兩三日更新一次。 * 飛安排兩臨時幹事放在網站及Facebook. * 試意譯/撮要醒哥訪問一份英文，發參賽國家領事，歡迎各國關注。 * 訪問大廚，花花絮絮。 * 發幾條問題予各國參賽選手，請他們拍片及寫文章回覆，有回覆的放上網。 | 飛  飛  淳  飛＆淳 |  |
| 1. 製服8月10日前做好，找一日拍團體照。  * 主席請Johnny送去九龍灣 | 醒 |  |
| 1. 陸元華訪問安排  * 約7月31日中午安排訪問中華廚藝學院，拍照及寫一篇專訪，8月1日交稿。 * 另7月31日下午同時安排訪問張志輝(宴會總監)及鄭瑋青（裁判總監）。 * 8月7日後返來再約訪其他供應商e.g.龍躉魚 |  |  |
| 1. 拍片  * 15個表演廚師，希望他們自拍短片，我地修改後豐富短片，另外亦可以放上Facebook。 * 8月初至中、主題：歡迎你 * 另找未出鏡之廚師及贊助商拍片 * 收到廚師之毛片, 兩日出一個，放facebook. * 若未有動態記者，陸元華協助訪問。 |  |  |
| 1. 擬於9月初出一版紙媒廣告，讓巿民知道大賽舉行。請本地各大餐飲食肆支持作支持機構，並贊助廣告費，讓各支持機構放在廣告內，。  * 醒哥負責策劃 * 週一飛問Sandy取餐協出會刊問機構取贊助的信作參考。 * 發信後發出後主席跟進電話。 * 印海報予各大食肆張貼。（本公司是大賽贊助機構），海報由王宏明負責設計。 | 醒  飛  醒  王宏明 |  |
| 1. 請朱漢江及鍾漢榮找亞太新社發佈宣傳訊息。 | 朱漢江  鍾漢榮 |  |
| 1. 會議記錄及跟進事項。  * 主要著重跟進事項，必須密切跟進跟進事項。 | 各人 |  |